О ходе реализации мероприятий районного проекта

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новокубанская межпоселенческая библиотека» муниципального образования Новокубанский район информирует о ходе реализации мероприятий районного проекта по развитию библиотечно-информационного обслуживания населения
Новокубанского района «Открытая библиотека» на 2019-2020 г.г. по состоянию 23.09.2019 года:

денежные средства из бюджета муниципального образования Новокубанский район доведены МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» 30.04.2019 года в размере 650,0 тыс. рублей;

1. В рамках реализации блока «Информатизация проекта, оборудование центра правовой информации, укрепление материально - технической базы»:

проведены монтажные работы читального зала и книгохранилища (установлена стена, отделяющая фонд библиотеки от помещения читального зала с входной дверью, сконструирован экран для проектора в форме книги, собраны и установлены стеллажи для книг, проведена циклевка паркетного пола, установлены световые панели и светильники) на сумму 38 077 рублей. В соответствии с планом до 30 сентября планируется завершить ремонтные работы;

приобретено оборудование: телевизор, сенсорная панель, библиотечная мебель на сумму 193 195 рублей;

установлены ролл-шторы на сумму 48 602,64 рублей;

23.09.2019 года заключены договоры на создание сайта учреждения в размере 40 000 рублей; приобретение мебели для читального зала (столы, стулья, кафедра) – 156 000 рублей;

24.09.2019 года запланировано заключение договора на компьютерную технику на сумму 85 000 рублей для оснащения интернет-класса и центра правовой информации;

до 30.09.2019 года будут закуплены настольные игры.

 2. В рамках реализации блока «Обучение теоретическим и практическим основам библиотечной деятельности в программе непрерывного образования библиотечных кадров «Лестница успеха»  с апреля по сентябрь проведено 3 занятия.

 Участников по программе было заявлено 19 человек, но в ходе реализации проекта количество желающих участвовать в программе обучения увеличилось еще на 3 человека.

 На первом мероприятии, которое проходило 25 апреля, присутствовало 16 человек. Были рассмотрены вопросы по организации библиотечного фонда, формы массовой работы с подростками, проведена деловая игра «Выполняем читательские запросы», даны рекомендации по планированию и отчетности.

 На следующем занятии, которое проходило 26 июня в форме заочного семинара, была осуществлена рассылка учебной документации и творческих заданий. Участникам виртуального вебинара были даны задания изучить следующие темы: «Книжные выставки – от замысла к воплощению. Секреты экспонирования» и «Новые имена в детской литературе».

 19 сентября прошло 3-е занятие программы «Лестница успеха», участниками стали 17 человек. Были рассмотрены следующие темы: «Программа клуба: составление, оформление документации», «Работа с задолжниками – поиск новых путей», «Организация досуговой работы в библиотеке с читателями – детьми и подростками».

 3. В рамках реализации блока «Аккумуляция наиболее перспективных направлений работы с юношеством, организация новых форматов проведения свободного времени для молодежи «Молодые - молодым» с апреля по сентябрь 2019 года проведено 16 мероприятия, число посещений культурно-массовых мероприятий составило 525 человек.

В 2019 году в рамках проекта в МБУК «НМБ» запланировано повышение показателей по посещениям на 3% (на 783 посещения); книговыдача будет увеличена на 2% (на 1536 экземпляров). За отчетный период показатели посещений возросли на 1,5 %, книговыдача увеличена на 1%.

 На сайте отдела культуры муниципального образования Новокубанский район за этот период размещено 18 статей.

 Активно ведется работа по продвижению книг и чтения в социальных сетях библиотеки: Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках. В молодежную среду активно продвигаются книги и журналы, имеющиеся в фонде межпоселенческой библиотеки (проведено 9 виртуальных обзоров книг и 2 журналов: «Наша молодежь» и «Читаем вместе»).

 С целью выявления читательских предпочтений и форм проводимых мероприятий у читателей юношеского возраста был проведен мониторинг и круглый стол «Библиотека: взгляд молодежи». Результаты исследований показали, что 72% респондентов считают библиотеку источником информации и знаний, для 16% библиотека – центр проведения досуга. Среди приоритетных форм проведения мероприятий были названы кинопросмотры (30%), встречи с интересными людьми, мастер-классы (28%). Юные читатели хотят больше интерактивных мероприятий, хотят сами участвовать в их подготовке и проведении.

 В рамках проекта создан сайт межпоселенческой библиотеки и заключен договор с ЛитРес.

 Начал и активно ведет свою работу клуб для молодых мамочек «МАМЫ.RU». Уже проведено 4 заседания с привлечением специалистов различных областей (по запросу участников). Охват участников составил 15 человек.

 В рамках созданной литературной студии «ГлаголЪ» собираются молодые люди, неравнодушные к художественному слову и начинающие юные авторы. Проведено 3 заседания. Охват участников составил 20 человек.

 4. В рамках реализации блока «Популяризация чтения как интересного, престижного занятия, позиционирование известных («знаковых») людей Новокубанского района «Живая книга» первое мероприятие по теме: «Великий и могучий русский язык» запланировано на 24.09.2019 года (в соответствии с планом). На мероприятие приглашены молодые педагоги общеобразовательных учреждений Новокубанского района, ученики старших классов.

5. В рамках реализации блока «Удовлетворение информационных, культурных, образовательных потребностей пожилого человека путем проведения консультационных занятий по повышению компьютерной грамотности «Окно в мир» заявлено на обучение 12 человек.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Директор МБУК «НМБ» С.В.Шагинянц